## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—设备购置项目—站务实训室
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社-135 |  | 实施单位 | 北京市供销学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 178.5886
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 178.5886
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（20 年-20 年） |  |  | 年度目标（2017 年度）
北京市供销学校致力于帮助国家培养更多地专业人才，结合国内对轨道交通相关人才的需求，目前学校没有相应的实训环境，建设“站务实训室”，将轨道交通整体过程搭建到实训室内，让学生可以直观了解到轨道交通服务的各个环节。为学生创造一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的实训环境和就业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 车站SC系统软件 | 1套
[6 empty] | SC车站计算机 | 1台
[6 empty] | AFC售检票系统软件 | 1套
[6 empty] | TVM自动售票机 | 1台
[6 empty] | 半自动人工售票系统 | 1套
[6 empty] | 翼式闸进出站闸机 | 4通道
[6 empty] | 手持验票机 | 1台
[6 empty] | 车票 | 100张
[6 empty] | 票亭 | 1套
[6 empty] | 护栏 | 1套
[6 empty] | 网络机柜 | 1台
[6 empty] | 网络交换机 | 1台
[6 empty] | 打印机 | 1台
[6 empty] | 系统计算机 | 1台
[6 empty] | 服务器控制系统 | 1套
[6 empty] | AFC 教学实训辅助系统（软件） | 1套
[6 empty] | 教员计算机 | 1台
[6 empty] | 监视器组 | 2台
[6 empty] | 教员控制台及座椅 | 1套
[6 empty] | 教员监控与管理系统 | 1套
[6 empty] | 网络布线及施工 | 1项
[6 empty] | 学生实训椅 | 45把
[6 empty] | 手持金属探测仪 | 1台
[6 empty] | 危险液体探测器 | 1台
[6 empty] | 安检机 | 1台
[6 empty] | 无线对讲机 | 2台
[6 empty] | 录播主机 | 1台
[6 empty] | 流媒体管理版软件 | 1套
[6 empty] | 流媒体直播软件 | 1套
[6 empty] | 流媒体点播软件 | 1套
[6 empty] | 流媒体导播软件 | 1套
[6 empty] | 录播高清摄像机 | 3台
[6 empty] | 无线话筒 | 1套
[6 empty] | 三脚架 | 3个
[6 empty] | 线材 | 1项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
[6 empty] | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年4月-2017年5月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。
[6 empty] | 招标采购时间 | 2017年5月选定招标公司，确定设备技术参数，5月向社会公开招标文件，6月30前完成项目招标工作，签订采购合同
[6 empty] | 采购物品到位时间 | 2017年8月31日前完成设备安装工作
[6 empty] | 验收时间 | 2017年9月30日前完成项目验收工作
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 178.588584 万元
[6 empty] | 单位购置成本 | ≤180万元/间
政府采购节支率
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 提供社会服务受益
节约维护成本
[6 empty] | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%