## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-操场围网、花坛及其他场地修缮改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社-135 |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 372.429 | 年度资金总额： | 297.9432
|  |  | 其中：财政拨款 | 372.429 | 其中：财政拨款 | 297.9432
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（2019年-2020年） |  |  | 年度目标（2019 年度）
|  | 校操场金属围网多年未做修缮改造，外观已出现锈蚀、破损；操场北侧东侧花坛内未分层砌筑，绿植土流失严重，也影响校园美观，操场北侧跑道辅助区塑胶场地出现起鼓变形，需拆除基层进行维修，东北侧便道砖存在破损、沉降、变形等问题；上述基础设施破损、变形已经严重影响学生正常的生活和学习，隐存的安全隐患也不利于和谐校园的建设，为彻底解决上述安全隐患，确保我校教学工作的正常进行，改善学校的办学环境，我校特向市财政申请专项经费，用于对操场围网、北侧花坛、北侧跑道及辅助区、东北侧部分便道砖进行修缮改造。改善学生的教学条件和生活环境，为在校学生提供舒适的环境，从而促进学校的发展，提高学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。 |  |  | 校操场金属围网多年未做修缮改造，外观已出现锈蚀、破损；操场北侧东侧花坛内未分层砌筑，绿植土流失严重，也影响校园美观，操场北侧跑道辅助区塑胶场地出现起鼓变形，需拆除基层进行维修，东北侧便道砖存在破损、沉降、变形等问题；上述基础设施破损、变形已经严重影响学生正常的生活和学习，隐存的安全隐患也不利于和谐校园的建设，为彻底解决上述安全隐患，确保我校教学工作的正常进行，改善学校的办学环境，我校特向市财政申请专项经费，用于对操场围网、北侧花坛、北侧跑道及辅助区、东北侧部分便道砖进行修缮改造。改善学生的教学条件和生活环境，为在校学生提供舒适的环境，从而促进学校的发展，提高学校办学质量，这也是学校提升学生全面素质教育和学校发展规划的重要举措。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标值 | 二级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 金属围网 | 4322m2 | 数量指标 | 金属围网 | 4322m2
|  |  | 金属钢柱 | 475根 |  | 金属钢柱 | 475根
|  |  | 跑道北弯道及辅助区 | 1562m2 |  | 跑道北弯道及辅助区 | 1562m2
|  |  | 东北侧步道砖 | 1219m2 |  | 东北侧步道砖 | 1219m2
|  |  | 北花池 | 450.5m2 |  | 北花池 | 450.5m2
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年12月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年12月前
|  |  | 招标采购时间 | 2019年5月前 |  | 招标采购时间 | 2019年5月前
|  |  | 施工时间 | 2019年7月至9月 |  | 施工时间 | 2019年7月至9月
|  |  | 验收时间 | 2019年10月前 |  | 验收时间 | 2019年10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 372.428983万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 297.943186万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提高 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%