## 体育综合馆修缮改造工程
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—基础设施改造-体育综合馆修缮改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社135 |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 77.9409 | 年度资金总额： | 15.5882
|  |  | 其中：财政拨款 | 77.9409 | 其中：财政拨款 | 15.5882
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（2018年-2019年） |  |  | 年度目标（2019 年度）
|  | 目前，我校体育馆已建成多年，电路老化，经常掉闸，影响室内的正常活动；且因体育馆在地下，比较潮湿，室内墙皮出现脱落等现象，存在伤人的安全隐患。在人们心中产生了恐慌心理。为提高我校教学硬件设施，全面提高学生素质，确保我校教学工作的正常进行。使受益师生满意度达到89% |  |  | 本项目于2018年度全部执行，并已验收，本年度支付项目尾款
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 体育馆面积 | 608平米 | 数量指标 | 体育馆面积 | 608平米
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 设备质量 |  |  | 设备质量
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年4月-2018年5月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 已完成
|  |  | 招标采购时间 | 2018年1月选定招标公司，确定设备技术参数，2月向社会公开招标文件，3月30前完成项目招标工作，签订施工合同 |  | 招标采购时间 | 已完成
|  |  | 采购物品到位时间 | 2018年8月31日前完成施工工作 |  | 采购物品到位时间 | 已完成
|  |  | 验收时间 | 2018年9月30日前完成项目验收工作 |  | 验收时间 | 已完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 77.940854 万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 15.588171万元
|  |  | 单位购置成本 | ≤77.940854万元/间 |  | 单位购置成本 | ≤77.940854万元/间
|  |  | 政府采购节支率 |  |  | 政府采购节支率
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 效益指标 | 提供社会服务受益
|  |  | 节约维护成本 |  |  | 节约维护成本
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度89% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度89%

## 体育综合馆设备改造项目
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-体育综合馆设备改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社135 |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项日期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 142.1067 | 年度资金总额： | 28.4213
|  |  | 其中：财政拨款 | 142.1067 | 其中：财政拨款 | 28.4213
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（2018 年-2019年） |  |  | 年度目标（2019年度）
|  | 购置体育综合馆设备，保障师生体育课教学、体育比赛场地等的需要，丰富学生的学习、娱乐、锻炼等活动 |  |  | 2018年度已购置体育综合馆设备，保障师生体育课教学、体育比赛场地等的需要，丰富学生的学习、娱乐、锻炼等并验收，本年度支出项目尾款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | P4室内全彩屏 | 26平方 | 数量指标 | P4室内全彩屏 | 26平方
|  |  | 接收卡 | 96张 |  | 接收卡 | 96张
|  |  | 发送卡 | 4张 |  | 发送卡 | 4张
|  |  | 视频处理器 | 2台 |  | 视频处理器 | 2台
|  |  | LED播放控制软件 | 2套 |  | LED播放控制软件 | 2套
|  |  | 显示屏钢结构边框 | 26平方 |  | 显示屏钢结构边框 | 26平方
|  |  | 配电箱 | 2台 |  | 配电箱 | 2台
|  |  | 线管辅料 | 2批 |  | 线管辅料 | 2批
|  |  | P4.75室内双色屏 | 1.62平方 |  | P4.75室内双色屏 | 1.62平方
|  |  | 板卡（控制系统） | 1张 |  | 板卡（控制系统） | 1张
|  |  | 铝型材结构 | 1.89平方 |  | 铝型材结构 | 1.89平方
|  |  | 线材 | 1批 |  | 线材 | 1批
|  |  | 主扩音箱 | 8只 |  | 主扩音箱 | 8只
|  |  | 功率放大器 | 2台 |  | 功率放大器 | 2台
|  |  | 专业调音台 | 1台 |  | 专业调音台 | 1台
|  |  | 音频处理器 | 2台 |  | 音频处理器 | 2台
|  |  | 反馈抑制器 | 1台 |  | 反馈抑制器 | 1台
|  |  | 电源时序器 | 1台 |  | 电源时序器 | 1台
|  |  | 高清播放器 | 1台 |  | 高清播放器 | 1台
|  |  | CD播放机 | 1台 |  | CD播放机 | 1台
|  |  | 无线单手持话筒 | 4台 |  | 无线单手持话筒 | 4台
|  |  | 天线分配器 | 2台 |  | 天线分配器 | 2台
|  |  | 加强天线 | 4块 |  | 加强天线 | 4块
|  |  | 电源适配器 | 4个 |  | 电源适配器 | 4个
|  |  | KVM | 1台 |  | KVM | 1台
|  |  | 线缆辅材 | 1批 |  | 线缆辅材 | 1批
|  |  | 音箱支架 | 8只 |  | 音箱支架 | 8只
|  |  | 机柜 | 1台 |  | 机柜 | 1台
|  |  | 操作台 | 1台 |  | 操作台 | 1台
|  |  | 系统集成费 | 1项 |  | 系统集成费 | 1项
|  |  | 视频监控设备 | 6个 |  | 视频监控设备 | 6个
|  |  | 视频监控设备 | 1台 |  | 视频监控设备 | 1台
|  |  | 交换设备 | 1台 |  | 交换设备 | 1台
|  |  | 混合矩阵机箱 | 1台 |  | 混合矩阵机箱 | 1台
|  |  | VGA输入板卡（4路） | 1块 |  | VGA输入板卡（4路） | 1块
|  |  | HDMI输入板卡（4路） | 1块 |  | HDMI输入板卡（4路） | 1块
|  |  | VGA输出板卡（4路） | 1块 |  | VGA输出板卡（4路） | 1块
|  |  | HDMI输出卡（4路） | 1块 |  | HDMI输出卡（4路） | 1块
|  |  | 可编程中央控制主机 | 1台 |  | 可编程中央控制主机 | 1台
|  |  | 8寸无线触摸屏 | 1台 |  | 8寸无线触摸屏 | 1台
|  |  | 8路电源控制器 | 1台 |  | 8路电源控制器 | 1台
|  |  | 控制软件编程 | 1套 |  | 控制软件编程 | 1套
|  |  | 线缆辅材 | 1批 |  | 线缆辅材 | 1批
|  |  | 系统集成费 | 1项 |  | 系统集成费 | 1项
|  |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。 |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年3月-2017年8月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 已完成
|  |  | 招标采购时间 | 2018年4月选定招标公司，确定设备技术参数，5月向社会公开招标文件，6月30前完成项目招标工作，签订采购合同 |  | 招标采购时间 | 已完成
|  |  | 采购物品到位时间 | 2018年8月31日前完成设备安装工作 |  | 采购物品到位时间 | 已完成
|  |  | 验收时间 | 9月30日前完成项目验收工作 |  | 验收时间 | 已完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 142.106704万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 28.42134万元
|  |  | 单位购置成本 | ≤142.106704万元/间 |  | 单位购置成本 | ≤142.106704万元/间
|  |  | 政府采购节支率 | ＜1% |  | 政府采购节支率 | ＜1%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务受益 | ≥500万元 | 效益指标 | 提供社会服务受益 | ≥500万元
|  |  | 节约维护成本 | 12万元 |  | 节约维护成本 | 12万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度95% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度95%