## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-电子商务实训室配套资源建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社-135 |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 143.0486
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 143.0486
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
总 体 目 标 |  | 中期目标（20 年-20 年） |  |  | 年度目标（2019 年度）
北京市经贸高级技术学校电商专业，主要教学内容为现代电商网络营销、网站管理、运营等，目前教学以理论教学为主，缺乏对应的实训室。我校与京东签署战略协议，计划依托京东电商平台的优势，开展校企合作，进行电商实训，进而培养技能型应用人才，并对口输出。通过电商实训室的建设，可提升我校电商专业学生的技能水平，提高就业率。从而为北京市区域经济输送专业人才，可间接促进区域内经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 电商实训系统 | 1套
[6 empty] | 电商课程资源 | 1项
[6 empty] | 多媒体设备 | 1套
[6 empty] | 电商实训家具 | 1套
[6 empty] | 呼叫中心系统 | 1套
[6 empty] | 电商实训区装修 | 1项
[6 empty] | 系统集成 | 1项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
[6 empty] | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年3月-2019年4月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。
[6 empty] | 招标采购时间 | 2019年4月选定招标公司，确定设备技术参数，4月向社会公开招标文件，5月30前完成项目招标工作，签订采购合同
[6 empty] | 采购物品到位时间 | 2019年8月31日前完成设备安装工作
[6 empty] | 验收时间 | 2019年12月31日前完成项目验收总结工作
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 143.048600万元
[6 empty] | 单位购置成本 | ≤143.048600万元/间
[6 empty] | 政府采购节支率 | 得到提升
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 提供社会服务受益 | 得到提升
[6 empty] | 节约维护成本 | 得到提升
[6 empty] | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%