## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 智慧校园信息化服务平台建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社135 |  | 实施单位 | 北京市供销学校
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 484.68 | 年度资金总额： | 193.872
|  |  | 其中：财政拨款 | 484.68 | 其中：财政拨款 | 193.872
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（2018年-2019年） |  |  | 年度目标（2019 年度）
|  | 以“智慧校园”顶层设计理念指导，从学校的实际出发构建“北京市经贸高级技术学校智慧校园信息化服务平台”。严格遵循以，从多个层面进行建设，满足本项目在系统管理层面、应用层面的需求。通过基础网络建设、数据中心建设、信息门户建设、智慧教学系统建设、人事系统建设、数字学工系统建设、智慧教务系统建设以及各系统软硬件支撑环境建设等内容，将学生和教师在校期间的教学、培训、教务、管理、宣传等多方面的信息进行智能化的分析与管理。借助云计算、大数据、移动互联等技术手段从多个维度分析学生在校的各种表现，为培养高技能人才提供更完善的数据分析机制，为学校的管理提供更便捷的信息化服务，为学生未来的就业提供更全面的技能培养，为学校未来的发展提供更为准确的数据依据。从而建构一个智慧型职业教育与综合素质发展新生态环境，为实现建设成为 “人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会”提供优质的教学应用服务、资源管理服务、数字学工服务以及智慧教务服务。为培养更多适应“互联网+教育”时代要求下的国家高技能创新人才提供更优质的服务与帮助。 |  |  | 以“智慧校园”顶层设计理念指导，从学校的实际出发构建“北京市经贸高级技术学校智慧校园信息化服务平台”。严格遵循以，从多个层面进行建设，满足本项目在系统管理层面、应用层面的需求。通过基础网络建设、数据中心建设、信息门户建设、智慧教学系统建设、人事系统建设、数字学工系统建设、智慧教务系统建设以及各系统软硬件支撑环境建设等内容，将学生和教师在校期间的教学、培训、教务、管理、宣传等多方面的信息进行智能化的分析与管理。借助云计算、大数据、移动互联等技术手段从多个维度分析学生在校的各种表现，为培养高技能人才提供更完善的数据分析机制，为学校的管理提供更便捷的信息化服务，为学生未来的就业提供更全面的技能培养，为学校未来的发展提供更为准确的数据依据。从而建构一个智慧型职业教育与综合素质发展新生态环境，为实现建设成为 “人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会”提供优质的教学应用服务、资源管理服务、数字学工服务以及智慧教务服务。为培养更多适应“互联网+教育”时代要求下的国家高技能创新人才提供更优质的服务与帮助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应用支撑平台 | 1项 | 数量指标 | 应用支撑平台 | 1项
|  |  | 基础网络建设 | 1项 |  | 基础网络建设 | 1项
|  |  | 校园信息门户 | 1项 |  | 校园信息门户 | 1项
|  |  | 智慧教学系统 | 1项 |  | 智慧教学系统 | 1项
|  |  | 人事管理系统 | 1项 |  | 人事管理系统 | 1项
|  |  | 数字学工系统 | 1项 |  | 数字学工系统 | 1项
|  |  | 智慧教务系统 | 1项 |  | 智慧教务系统 | 1项
|  |  | 系统集成 | 1项 |  | 系统集成 | 1项
|  |  | 服务器 | 8台 |  | 服务器 | 8台
|  |  | 机柜 | 1台 |  | 机柜 | 1台
|  |  | 4T硬盘 | 5块 |  | 4T硬盘 | 5块
|  |  | 虚拟化软件 | 1套 |  | 虚拟化软件 | 1套
|  |  | 虚拟化授权服务 | 40个 |  | 虚拟化授权服务 | 40个
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 1 | 质量指标 | 验收合格率 | 1
|  |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。 |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年3月-2018年4月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 已完成
|  |  | 招标采购时间 | 2018年4月选定招标公司，确定设备技术参数，4月向社会公开招标文件，5月30前完成项目招标工作，签订采购合同 |  | 招标采购时间 | 已完成
|  |  | 采购物品到位时间 | 2017年11月30日前完成系统部署及测试工作。 |  | 采购物品到位时间 | 已完成
|  |  | 验收时间 | 9月30日前完成项目验收工作 |  | 验收时间 | 已完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 484.68万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 193.872万元
|  |  | 单位购置成本 |  |  | 单位购置成本
|  |  | 政府采购节支率 |  |  | 政府采购节支率
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务受益 |  | 效益指标 | 提供社会服务受益
|  |  | 节约维护成本 |  |  | 节约维护成本
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%