## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置项目-电子阅览室改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市供销合作总社-135 |  | 实施单位 | 北京市经贸高级技术学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 150.9062
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 150.9062
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（20 年-20 年） |  |  | 年度目标（2019年度）
电子阅览室建设与和谐校园文化建设有着密不可分的联系,它是和谐校园文化建设的一部分,更是和谐校园文化建设的一个缩影。加强电子阅览室建设应在和谐校园文化精神内涵指导下进行。通过对其软、硬环境的建设使其逐步形成具有独特、典雅、人文的物质文化为特征的和谐校园文化的重要载体,起到其与读者之间的相互映射的作用,从而促使读者的精神素养与行为模式的提升和改变,并进而推动全面的和谐校园文化形成。 具体目标为： 1.通过电子阅览室的建成、课程的实施，培养学生的预调度学习兴趣，自觉完成读书学习任务，形成良好的学习氛围与校园文化。 2.通过互动教学，锻炼学生的沟通表达能力，形成和谐的师生互动、生生互动、学习个体与教学中介的互动。 3.个人阅读空间与移动阅读设备的结合，使阅读更随性，随时随地可以浏览学习自己感兴趣的内容，培养学生的情怀和视野。 4.通过学生阅读数据分析，方便教师与校领导了解学生学习动态，作出更适合学生发展的方针政策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 计算机 | 51台
[6 empty] | 专用耳机 | 51副
[6 empty] | 教学一体机 | 2台
[6 empty] | 音频设备 | 1套
[6 empty] | 服务器机柜 | 1台
[6 empty] | 交换机 | 4台
[6 empty] | 无线路由器 | 2台
[6 empty] | 应用服务器 | 2台
[6 empty] | 图书馆个人文献云盘 | 1台
[6 empty] | 桌面云一体机 | 1台
[6 empty] | 数字图书借阅机系统 | 5台
[6 empty] | 学习办公软件 | 51套
[6 empty] | 多媒体教学软件 | 1套
[6 empty] | 电子阅读管理平台 | 1套
[6 empty] | 阅读管理平台 | 1套
[6 empty] | 移动电子阅读器 | 40台
[6 empty] | 阅读管理服务器 | 1台
[6 empty] | 移动充电车 | 1台
[6 empty] | 学生桌 | 10张
[6 empty] | 学生椅 | 50把
[6 empty] | 教师桌 | 1张
[6 empty] | 教师椅 | 1把
[6 empty] | 圆形木桌 | 3张
[6 empty] | 椅子 | 15把
[6 empty] | 书架 | 2个
[6 empty] | 储物柜 | 7个
[6 empty] | 沙发 | 2套
[6 empty] | 布线安装 | 1项
[6 empty] | 防静电地板 | 100㎡
[6 empty] | 窗帘 | 1套
[6 empty] | 天花吊顶 | 1项
[6 empty] | 墙壁粉刷 | 1项
[6 empty] | 配套灯具 | 1套
[6 empty] | 墙面文化装饰 | 1套
[6 empty] | 防盗门改造 | 1套
[6 empty] | 系统集成 | 1项
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 设备质量 |  |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年4月-2019年5月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2019年5月选定招标公司，确定设备技术参数，5月向社会公开招标文件，6月30前完成项目招标工作，签订采购合同
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 采购物品到位时间 | 2019年8月31日前完成设备安装工作
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 2019年9月30日前完成项目验收工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 150.9062 万元
|  |  | 单位购置成本 |  |  | 单位购置成本 | ≤150.9062万元
|  |  | 政府采购节支率 |  |  | 政府采购节支率
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 效益指标 | 提供社会服务受益 | 优
|  |  | 节约维护成本 |  |  | 节约维护成本 | 优
|  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%