## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置项目-摄影摄像专业调色实训室 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市供销合作总社 |  | 项目申报单位名称 | 北京市供销学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 吴春禹 |  | 项目实施责任人联系电话 | 010-80339665
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 0
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 155.6665
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：学校致力于帮助国家培养更多地专业人才，结合国内对影视后期相关人才的需求，目前学校没有相应的实训环境，建设“摄影摄像专业调色实训室”，将调色师岗位工作过程搭建到实训室内，让学生可以直观了解到调色师岗位的细节。为学生创造一个温馨、舒适的学习环境，有利于学生的实训环境和就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 学生端调色台 | 30套
|  |  | 学生端调色软件 | 30套
|  |  | 学生端主机 | 30台
|  |  | 学生端监视器 | 22台
|  |  | 教师端教学机 | 1台
|  |  | 教师端调色软件 | 1套
|  |  | 教师端监视器 | 1台
|  |  | 接口箱 | 31套
|  |  | 显示器 | 31台
|  |  | 交换机 | 1台
|  |  | 教学资源包定制 | 1套
|  |  | 创意双人组合电脑桌 | 16套
|  |  | 椅子 | 31套
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 1
|  |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年4月-2019年8月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。
|  |  | 招标采购时间 | 2020年5月选定招标公司，确定设备技术参数，5月向社会公开招标文件，6月30前完成项目招标工作，签订采购合同
|  |  | 采购物品到位时间 | 2020年8月31日前完成设备安装工作
|  |  | 验收时间 | 2020年9月30日前完成项目验收工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 155.666500万元
|  |  | 单位购置成本 | ≤155.666500万元/间
|  |  | 政府采购节支率 | 得到提升
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务受益 | 得到提升
|  |  | 节约维护成本 | 得到提升
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%