## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息化建设-网络安全等级保护建设项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市供销合作总社 | 项目申报单位名称 | 北京市供销学校
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张维敏 | 项目实施责任人联系电话 | 13910309680
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 0
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 243.2378
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报中期目标） 年度目标：北京市供销学校目前的校园网安全防护手段较为单一，仅通过防火墙对网络边界进行访问控制；检测措施缺失，无法检测安全威胁；安全事件发生时无法及时响应；恢复策略不足，事件发生后没有有效的恢复措施；无法实现对网络的深度多重防御，没有制度化、规范化，不能及时发现安全隐患并做出响应。结合学校网络系统的实际情况，按照《网络安全等级保护安全设计技术要求》和《网络安全等级保护基本要求》的相关要求，以“一个中心、三重防护”为核心指导思想，从安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络以及安全管理中心四个方面构建安全建设方案，以满足等级保护的相关要求，从而为学校打造一个安全的网络信息防护体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 等保咨询服务 | 1项
|  | 等保测评服务 | 1项
|  | 网络安全设备 | 1套
|  | 网络安全制度体系 | 1套
|  | 网络安全运维服务 | 1项
|  | 网络改造与系统集成服务 | 1项
|  | 校园网线路梳理服务 | 1项
|  | 验收合格率 | 1
|  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月-2020年4月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。
|  | 招标采购时间 | 2020年4月选定招标公司，确定设备技术参数，4月向社会公开招标文件，5月30前完成项目招标工作，签订采购合同
|  | 采购物品到位时间 | 2020年8月31日前完成设备安装工作
|  | 验收时间 | 2020年12月31日前完成项目验收总结工作
|  | 项目预算控制数 | 304.0472万元
|  | 单位购置成本 | ≤304.0472万元/间
|  | 政府采购节支率 | 得到提升
|  | 提供社会服务受益 | 得到提升
|  | 节约维护成本 | 得到提升
|  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%